## 0416
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 当前进度描述 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 2018-05-02 | 迈瑞归一化项目现场工具开发 | 现场工具本周二完成； 待提测状态； | 1.ODM老工具本周需完成导入张永博项目 | ongoing | 徐海明
2 | 其他 | 生产者2.0 | 产品升级 | 2018-04-20 | R240M-BL机型的添加； | 临时事情，按项目进度执行； | 1.与Scaler联调； 2.熟悉自测提测流程，以及生产者代码； 3.提测； | ongoing | 吴吕清
3 | 其他 | QC | 已立项 | 2018-04-27 | 项目已一轮提测，但兼容性开发待完善 | 偏离初始计划，但有新需求输入； | 1.在86上将QC测通； 2.西门子审厂后新需求导入QC； | ongoing | 张颖燕
4 | 其他 | WEBQA2.0 | 已立项 | 2018-04-27 | 1.测试组确认已解决的问题； 2.软件发布； 3.与RC8610兼容联调； | 2.2.0已发布； 后续支持并轨产品； | 解决QA上层和底层解决在86上的兼容问题； QA在84 上联调通过 本周内QA 2.0在84 和86上提测，下周内发布一版（8420/8610） | ongoing | 牟升
5 | 其他 | 显卡Api | 已立项 | 2018-04-16 | 1.已打通与DDC通信； 2.编写Demo进行演示； | 可演示状态； | 归档成果； | close | 吴吕清
| 其他 | MonitorApi | 已立项 | 2018-04-24 |  | 已作为显示器专家插件化 | 对Api进行单元代码测试 | ongoing | 牟升
6 | 其他 | DisplayExpert | 已立项 | 2018-04-16 | 1.软件权限管理模块完成； 2.加载卸载模块完成； 3.主界面引用库类导入； | 功能模块开发完成； |  | ongoing | 牟升
7 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 2018-05-16 |  |  | 开始编写规格初稿； 开始UI设计稿； | ongoing | 王文鼎
8 | 其他 | 便携显示器插件 | 待立项 | 2018-05-02 |  |  | 熟悉显示专家代码 准备开始UI设计稿 | ongoing | 顾金

## 0423
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 当前进度描述 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 2018-05-02 | 迈瑞归一化项目现场工具已完成，并交付ODM。 ODM老工具本周需完成导入张永博项目，已完成。 语音提示已导入完成； |  | 曲线算法优化精度优化，本周迈瑞持续验证； Pdf报告功能实现； | ongoing | 徐海明 | 张颖燕
2 | 其他 | 生产者2.0 | 产品升级 | 2018-04-20 | R240M-BL机型已添加 并自测；已完成 |  | 1.与Scaler联调； 2.熟悉自测提测流程，以及生产者代码； 3.提测； | ongoing | 吴吕清
3 | 其他 | QC | 已立项 | 2018-04-27 | 西门子审厂后新需求导入QC；已完成 在86上将QC测通；未完成 |  | 1.在86上将QC测通； 2.西门子审厂后新需求导入QC； | ongoing | 张颖燕
4 | 其他 | WEBQA2.0 | 已立项 | 2018-04-27 | 解决QA上层和底层解决在86上的兼容问题；已完成； QA在84 上联调通过；已完成 | 并轨两个型号已支持QA，待提测； | 老M53\老C61新升级软件，QA完成验证； 周二提测2.2.1版本QA； | ongoing | 牟升
5 | 其他 | 显卡Api | 已立项 | 2018-04-16 | 归档成果；已完成 |  |  | close | 吴吕清
| 其他 | MonitorApi | 已立项 | 2018-04-24 | 对Api进行单元代码测试，持续完成30% |  | 本周完成Api单元代码测试； | ongoing | 牟升
6 | 其他 | DisplayExpert | 已立项 | 2018-04-16 | 显示专家代码稳定，待插件完成，一并测试； |  |  | close | 顾金
7 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 2018-05-16 | 开始编写规格初稿；重新梳理了一遍规格，并且将整个软件业务进行模块划分。 开始UI设计稿；未开始； |  | 本周完成规格初稿； 本周将客户端UI草稿输出； | ongoing | 王文鼎
8 | 其他 | 便携显示器插件 | 待立项 | 2018-05-02 | 熟悉显示专家代码；持续 准备开始UI设计稿；已开始 |  | 初版Ui设计稿完成； | ongoing | 顾金

## 0503
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 当前进度描述 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 2018-05-02 | 曲线算法优化精度优化，本周迈瑞持续验证； Pdf报告功能实现；已将代码编写，待调试 |  | PDF报告导出功能自测完成 | ongoing | 徐海明/张颖燕
| 其他 | CGA | 产品升级 | 2018-05-02 | 对展厅CGA定位问题；并尝试了解决方案； |  | 将更改后的CGA部署到展厅 | ongoing | 徐海明
3 | 其他 | QC | 已立项 |  | QC的代码完成，待测试； |  | 1.在86上将QC测通； | ongoing | 张颖燕
4 | 其他 | WEBQA2.0 | 已立项 | 2018-04-27 | 对QA2.2.1自测并提测；已测试完成 |  |  | close | 牟升
| 其他 | MonitorApi | 已立项 | 2018-05-06 | 本周完成Api单元代码测试；已完成 增加DDC模块 |  | 将DDC模块加入 | ongoing | 牟升
7 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 2018-05-16 | 协助吴吕清搭建代码框架； 客户端UI草稿开始；界面开始搭建 |  | 界面客户端原型设计完成 | ongoing | 王文鼎/吴吕清
8 | 其他 | 便携显示器插件 | 待立项 | 2018-05-12 | 初版Ui设计稿开始编写； |  | 初版Ui设计稿完成； | ongoing | 顾金

## 0507
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 2018/5/8,开始自测；2018/5/10自测完成 2018/5/8号 C620病理模式自测，2018/5/10自测，代码review完成 3.04版本 5/11号提测 导入理邦 新协议，5/9日前完成-徐海明，联调-5/11-张颖燕 | 协助自测QA3.0 | C620病理模式整改 | ongoing | 徐海明/张颖燕
2 | 其他 | 3DLUT 优化 | 技术开发 | 结合方案二里程碑 |  |  | ongoing | 徐海明
3 | 其他 | CGA | 产品升级 | 2018/5/4前到展厅定位84问题 CGA2S1.01 | 提测一版后整改问题； 未去展厅定位84问题 | 将更改后的CGA部署到展厅 | ongoing | 徐海明
4 | 其他 | QC | 已立项 | 5/11前提测 |  | 1.在86上将QC测通； | ongoing | 张颖燕
5 | 其他 | 生产者2.0 | 产品升级 | 5/8日提测 | 自定义曲线 自动化生产 |  | ongoing | 吴吕清
6 | 其他 | DDC TEST | 已立项 | 5/8 培训完成迈瑞程序下载机制，5/11联调完成 |  |  | ongoing | 吴吕清
7 | 其他 | WEBQA2.0 | 产品升级 | 2018-05-05 | 已测试完成，走ECN， 王海问题沟通和进一步计划 | 和测试组协调用已发布版本兼容并轨机型5/8号之前，沟通测试8420&9810时间，ECN变更范围协调 | ongoing | 牟升
8 | 其他 | MonitorApi | 已立项 | 2018-05-06 | 将DDC 控制通路 移植，并验证完成 |  | ongoing | 牟升
9 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 2018/5/16； 2018/5/9评审客户端和web端UI草图 | 界面客户端原型设计完成 | 管理端端原型设计完成+UI评审 | ongoing | 王文鼎/吴吕清
10 | 其他 | 便携显示器插件 | 待立项 | 2018-05-12 | 1、功能已确定，页面需求已经交给工业设计，等待工业设计进行设计。 2、熟悉不同机型业务，修正框架，撰写功能。 | 撰写功能，页面好了后再进行页面撰写 | ongoing | 顾金
11 | 其他 | RC8610 System一期 | 已立项 | 2018/5/7文档编写完成文档编写 | 文档编写 RC8610 细节调整与已发现的BUG修复——李贯涛 测试系统所需的硬件和网络环境——刘善翼 修复录制功能内存泄漏的问题——刘善翼 | 医院调研 NISIRC8610 服务与客户端程序打包可安装 2018/5/11----李贯涛 NISIRC8610 守护进程开发 2018/5/9----李贯涛 小鱼和vidyo产品调研、演示、试用——刘善翼 其他1080P会议终端调研——刘善翼 | ongoing | 刘善翼/李贯涛

## 0512
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 2018/5/8,开始自测；2018/5/10自测完成 2018/5/8号 C620病理模式自测，2018/5/10自测，代码review完成 3.04版本 5/11号提测 导入理邦 新协议，5/9日前完成-徐海明，联调-5/11-张颖燕 | C620病理模式完成提测、代码review未完成、完成护眼模式调试 - 徐海明 完成US19-NS导入新协议、远程联调。完成深圳ODM新协议现场工具不能用问题支援 - 徐海明 理邦代码已完成 - 徐海明 持续配合scaler平台导入3D - 徐海明 完成3.04版本音频、pdf导入代码 - 张颖燕 理邦未开始联调，scaler有紧急项目 - 张颖燕 持续协助迈瑞13.3导入新协议联调 - 张颖燕 | C620护眼模式曲线评审及导入 - 徐海明 音频、pdf测试、西门子bug、S8610卡死问题 - 徐海明 持续配合scaler平台导入3D - 徐海明 完成理邦、迈瑞13.3联调 - 张颖燕 ODM新协议现场工具二轮建议搜集及按建议更改、周二前调通蓝韵下曲线 - 张颖燕 | ongoing | 徐海明/张颖燕
2 | 其他 | 3DLUT 优化 | 技术开发 | 结合方案二里程碑 |  | 调通3D优化方案，出实验数据 - 徐海明 | ongoing | 徐海明
3 | 其他 | CGA | 产品升级 | 2018/5/4前到展厅定位84问题 CGA2S1.01 | 协助孙伟定位分析 | 将更改后的CGA部署到展厅 | ongoing | 徐海明
4 | 其他 | QC | 已立项 | 5/11前提测 | 完成问题定位，QC不做改动 - 徐海明 | 提测 - 张颖燕 | ongoing | 张颖燕
5 | 其他 | 生产者2.0 | 产品升级 | 5/8日提测 | S5810自动化生产以及巨烽和飞利浦的曲线自动化已测试完成 | 5/14日可提测 | ongoing | 吴吕清
6 | 其他 | DDC TEST | 已立项 | 5/8 培训完成迈瑞程序下载机制，5/11联调完成 | 迈瑞程序下载代码已修改完成，待测试 | 下周进行测试 | ongoing | 吴吕清
7 | 其他 | WEBQA2.0 | 产品升级 | 2018-05-22 | 对老外需求进行汇总并列出了计划 | 预计一周半时间完成客户提出的需求（截止2018/5/22）（1.能手动设置最大亮度 2.目视检查图片用无压缩格式代替jpg格式 3.远程操作要能判断显示器是否有人使用 4.能够展示随着时间推移显示器的一致性信息5.多点测量亮度） | ongoing | 牟升
8 | 其他 | MonitorApi | 已立项 | 2018-05-12 | DDC已植入MonitorApi，并完成了验证 | 我负责的显示专家模块已完成 | ongoing | 牟升
9 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 2018/5/16； 2018/5/9评审客户端和web端UI草图 | UI设计第一稿评审完成 第二稿设计完成 | 管理端客户端界面架构开始搭建； 工业设计效果图开始； | ongoing | 王文鼎/吴吕清
10 | 其他 | 便携显示器插件 | 待立项 | 2018-05-12 | 1、功能已确定，页面需求已经交给工业设计，等待工业设计进行设计。 2、熟悉不同机型业务，修正框架，撰写功能。 | 撰写功能，页面好了后再进行页面撰写 | ongoing | 顾金
11 | 其他 | RC8610 System一期 | 已立项 | 2018/5/7文档编写完成文档编写 | 省人民医院调研， NISIRC8610 服务与客户端程序打包可安装 2018/5/11----李贯涛（已完成） NISIRC8610 守护进程开发 2018/5/9----李贯涛（已完成） 小鱼和vidyo产品调研、演示、试用——刘善翼（借机已到，待演示和试用） 其他1080P会议终端调研——刘善翼 （维海德借机已到，待演示和试用) | 文件传输功能整理重构------2018/5/15李贯涛 解已发现的BUG，自测RC8610------2018/5/18李贯涛 测试（小鱼、vidyo、维海德的产品，维海德的产品有限测试)------2018/5/18李贯涛/刘善翼 多媒体控制模块UI调整、屏幕布局设置功能调整——2018/5/15/刘善翼 医院调研------李贯涛/刘善翼 | ongoing | 刘善翼/李贯涛

## 0519
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 5月26日蓝韵、理邦、迈瑞13.3、ODM新协议现场工具建议更改 - 张颖燕 完成3.05版本（C350护眼模式/3.04版本问题解决）音频、pdf导入代码、配合scaler9U平台导入色温曲线 -徐海明，5/26日前 | 完成C620护眼模式曲线评审及导入 - 徐海明 完成S8610卡死问题定位 - 徐海明 完成配合scaler9U平台导入3D - 徐海明 完成ODM科美达导入新协议联调 - 张颖燕 完成ODM新协议现场工具二轮建议搜集 - 张颖燕 完成海明要求开发调试页细分功能代码 - 张颖燕 | 音频、pdf测试、西门子bug - 徐海明 配合scaler9U平台导入色温曲线 - 徐海明 完成蓝韵、理邦、迈瑞13.3联调 - 张颖燕 按ODM新协议现场工具建议更改 - 张颖燕 完成3.05版本（C350护眼模式/3.04版本问题解决）音频、pdf导入代码 -徐海明，5/26日前 | ongoing | 徐海明/张颖燕
2 | 其他 | 3DLUT 优化 | 技术开发 | 3DLUT结合方案二代码完成-5/23,数据验证 5/26 方案优化完成-5/31 |  |  | ongoing | 徐海明
3 | 其他 | CGA | 产品升级 | 84展厅更新-5/22 CGA2S1.01发布-6/10 | 完成提测 - 徐海明 （图像识别模块、系统文本分辨率非100%） 完成远程支援王坤云南镇雄中医院STM32驱动问题、支援刘正CGA失效问题 - 徐海明 | 将更改后的CGA部署到展厅 | ongoing | 徐海明
4 | 其他 | QC | 已立项 | 2018-05-31 | 完成提测 - 张颖燕 | 测试建议二轮更改 - 张颖燕 | ongoing | 张颖燕
5 | 其他 | 生产者2.0 | 产品升级 | 5/8日提测 | S5810自动化生产以及巨烽和飞利浦的曲线自动化已测试完成 | 已经提测 | ongoing | 吴吕清
6 | 其他 | DDC TEST | 已立项 | 5/8 培训完成迈瑞程序下载机制，5/11联调完成 | 迈瑞程序下载代码已修改完成，正在调试自测 | 继续调试 | ongoing | 吴吕清
7 | 其他 | WEBQA2.0 | 产品升级 | 2018-05-25 | 预计一周半时间完成客户提出的需求 1.目视检查图片用无压缩格式代替jpg格式 2.远程操作要能判断显示器是否有人使用（现在做的是增加free和busy按钮提示管理端是否有人使用） | 2018/5/21-2018/5/22协助刘善翼李贯涛进行RC8610测试；客户需求变更，预计2018/5/25完成 | ongoing | 牟升
9 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 2018/5/31 管理端、客户端框架搭建 | 客户端、管理端的框架开始搭建 和结构组提出了需求，排在便携显示器之后 | 管理端、客户端框架搭建80% | ongoing | 王文鼎/吴吕清
10 | 其他 | 便携显示器插件 | 待立项 | 2018/5/23 UI设计稿评审 2018/5/26 自测完成 | 1、功能和业务的撰写、完善。主要考虑机型和功能的可拓展性。 2、页面UI，已经在周五和工业设计负责人开会详细沟通过了。 | 1、关注工业设计的页面进展，周三完成评审 2、完善剩余工作，完成自测 | ongoing | 顾金
11 | 其他 | RC8610 System一期 | 已立项 | 2018/5/23自测完成提测 | 文件传输功能整理重构------2018/5/15李贯涛---已完成 解已发现的BUG，自测RC8610------2018/5/18李贯涛 自测CheckList------刘善翼 测试（小鱼、vidyo、维海德的产品，维海德的产品有限测试)------刘善翼 调整代码解决VLC码流预览静音、延迟问题——刘善翼 医院调研------李贯涛/刘善翼 | 到总部搭建RC8610环境——2018/5/24刘善翼 完成自测，提测——20185/23刘善翼、李贯涛 | ongoing | 刘善翼/李贯涛

## 0525
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 5月26日蓝韵、理邦、迈瑞13.3、ODM新协议现场工具建议更改 - 张颖燕 完成3.05版本（C350护眼模式/3.04版本问题解决）音频、pdf导入代码、配合scaler9U平台导入色温曲线 -徐海明，5/26日前 | 完成蓝韵问题定位、解决-徐海明 开放自定义误差-徐海明 护眼模式评审-徐海明 新需求开会、编写相关文档-张颖燕 | 东软生产者发布-5.28-徐海明 配合scaler9U平台导入色温曲线 - 时间待定-徐海明 完成理邦（6/1）、迈瑞（5/31）13.3联调 - 张颖燕 按ODM新协议现场工具建议更改 - 5/30张颖燕 基于高量程7123的开发，实现调亮度-时间待定-张颖燕 完成3.05版本（3.04版本问题解决）音频、pdf导入代码 -徐海明，6/1日前 | ongoing | 徐海明/张颖燕
2 | 其他 | 3DLUT 优化 | 技术开发 | 3DLUT结合方案二代码完成-6/5 数据验证 6/7 方案优化完成-6/11 |  |  | ongoing | 徐海明
3 | 其他 | CGA | 产品升级 | 84展厅更新-5/22 CGA2S1.01发布-6/10 | 完成提测 - 徐海明 （图像识别模块、系统文本分辨率非100%） 完成远程支援王坤云南镇雄中医院STM32驱动问题、支援刘正CGA失效问题 - 徐海明 | 将更改后的CGA部署到展厅 戴尔小主机串口驱动安装-6/8张颖燕 | ongoing | 徐海明
4 | 其他 | QC | 已立项 | 2018-05-31 | 完成提测 - 张颖燕 | 测试建议二轮更改 - 张颖燕 5/30下午开会 | ongoing | 张颖燕
5 | 其他 | 生产者2.0 | 产品升级 | 5/8日提测 | S5810自动化生产以及巨烽和飞利浦的曲线自动化已测试完成 | 已经提测 | ongoing | 吴吕清
6 | 其他 | DDC TEST | 已立项 | 5/8 培训完成迈瑞程序下载机制，5/11联调完成 | 迈瑞程序下载正在调试自测 | 继续调试 梳理不明功能的协议-吴吕清 | ongoing | 吴吕清
7 | 其他 | WEBQA2.0 | 产品升级 | 2018/5/30 QA2.0完成老外需求 2018/6/9 AdminApi功能完善 | 周一周二（5/28-5/29）按原定计划完成了老外需求；周三（5/30）完成了自测，并解决了手术室刘坤提出的关于QA AdminApi异常的问题；周五（6/1） 调通剩余AdminApi接口 | 6/9号之前将AdminApi所有接口调通， 并将功能加入到AdminApiTest中， 如果提前完成则进行QA3.0的开发 | ongoing | 牟升
9 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 2018/5/31 管理端、客户端框架搭建 5/31评审 | 客户端、管理端的框架开始搭建 客户端目前每个功能界面布局已经设计好 | 管理端、客户端框架搭建80% | ongoing | 王文鼎/吴吕清
10 | 其他 | 便携显示器插件 | 待立项 | 2018/5/23 UI设计稿评审 2018/5/26 自测完成 | 1、关注工业设计的页面进展，周三完成评审 2、完善剩余工作，完成自测 | 1、不同机型测试-6/1 2、按评审要求作出修正-6/1 | ongoing | 顾金
11 | 其他 | 牛栏山一期 | 已立项 | 2018/5/23自测完成提测 5/31公网直播转播调研报告 | 测试牛栏山功能-张颖燕、牟升 总部搭建牛栏山系统——2018/5/24刘善翼 （编解码器公网测试，解码器拉取公网码流卡顿，编码器码流暂时不能公布在公网，初步定位问题为运营商未给网络分配公网IP） 完成自测，解自测BUG——2018/5/23刘善翼、李贯涛 | 验证编解码器公网传输问题——5月29日 刘善翼 到总部搭建牛栏山系统——5月31 刘善翼 | ongoing | 刘善翼/李贯涛

## 0601
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 |  | 完成开放自定义误差，验证通过提测，东软生产者发布-5.28 完成3.05版本（3.04版本问题解决）音频、pdf导入代码，6/1日 完成护眼模式评审配合肖飞 生产者3.0上位机实现流程整理 完成 70% 生产者3.0细化功能评审需求 未完成 | 配合scaler9U平台导入色温曲线 - 6/8 完成3.05版本（3.04版本问题解决）音频、pdf自测，6/8日 配合M270/C270调亮度 6/4 生产者3.0规格整理，以及每一个版本的变更项目规划，6/1 | ongoing | 徐海明
[5 empty] | 迈瑞13.3和张亮联调，生产者通过，底层还未通过。 ODM现场工具自测完给汉珍等第二轮建议。 生产者3.0代码看海明写的部分的生产者文档。 | 完成理邦（6/8） - 张颖燕 基于高量程7123的开发，实现调亮度-6/8-张颖燕 | ongoing | 张颖燕
2 | 其他 | 3DLUT 优化 | 技术开发 | 3DLUT结合方案二代码完成-6/5 数据验证 6/7 方案优化完成-6/11 |  | 3DLUT结合方案二代码完成-6/5 数据验证 6/7 | ongoing | 徐海明
3 | 其他 | CGA | 产品升级 | 84展厅更新 CGA2S1.01发布-6/10 | 遗留问题 - 徐海明 （图像识别模块、系统文本分辨率非100%） | 小主机串口驱动 6/8 | ongoing | 徐海明
4 | 其他 | QC | 已立项 | 6月15日提测 | 会议 - 张颖燕 | 测试建议二轮更改 - 张颖燕 6/15 | ongoing | 张颖燕
5 | 其他 | 生产者2.0 | 产品升级 | 6月4日发布 |  | 提测版本发布-6/4 | ongoing | 吴吕清
6 | 其他 | DDC TEST | 已立项 |  | 迈瑞程序下载正在调试自测，已完成第一组指令下载 | 继续调试，调试完之后可以进行指令梳理 | ongoing | 吴吕清
7 | 其他 | WEBQA2.0 | 产品升级 | 2018/6/9 AdminApi功能完善 | 周一周二（5/28-5/29）按原定计划完成了老外需求；周三（5/30）完成了自测，并解决了手术室刘坤提出的关于QA AdminApi异常的问题；周五（6/1） 调通剩余AdminApi接口 | 6/9号之前将AdminApi所有接口调通， 并将功能加入到AdminApiTest中， 如果提前完成则进行QA3.0的开发 | ongoing | 牟升
9 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 6月9日评审UI 6月15日外部评审（含UI） | 客户端、管理端的框架搭建完成，并进行评审。 | 客户端核心层的开发开始，底层与服务器的通信方式模块搭建； 管理端的数据结构定义完成。 | ongoing | 王文鼎/吴吕清
10 | 其他 | 显示专家 | 待立项 |  | 巨鲨显示专家、显卡、WebQA3.0学习及评审会议 便携式显示器测试及问题修正 | 继续修正便携显示器问题 - 6/1 显示器专家整体规格输出（包括显卡应用、CGA问题、二次开发等）-6/9 便携式显示器提测及文档相关工作 | ongoing | 顾金
11 | 其他 | 牛栏山一期 | 已立项 | 6月5日分享（王文鼎、李贯涛、刘善翼） 6月8日二期需求初稿评审（李强、朱帆、张萍、杨勇） | 验证编解码器公网传输问题——5月29日 刘善翼 产品规格书修改、网络配置说明编写、用户手册编写——6月1日 | 协助测试——刘善翼 | ongoing | 刘善翼/李贯涛
12 | 其他 | 机台项目 | 已立项 | 6月7日需求评审 6月15日规格书评审 | 应用场景、基本功能了解——刘善翼、徐海明 | 功能调研，方案调研，开始编写规格书 | ongoing | 刘善翼/徐海明
13 | 其他 | 流媒体直播点播 | 已立项 | 6月7日需求评审 6月15日规格书评审 | 直播、点播项目调研-顾金 | 直播、点播项目调研-顾金 | ongoing | 顾金/王文鼎

## 0608
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 6月15日理邦、迈瑞13.3、ODM新协议现场工具建议更改 - 张颖燕 完成3.05版本（音频、pdf导入代码、配合scaler9U平台导入色温曲线 -徐海明，6/15日前 | 完成生产者3.0上位机实现流程整理 100% - 徐海明 完成生产者3.0细化功能评审需求 - 徐海明 | 配合scaler9U平台导入色温曲线 - 6/15 完成3.05版本音频、pdf自测，补偿值使用平滑6/15 | ongoing | 徐海明
[5 empty] | 生产者3.0代码看海明写的部分的生产者文档。 | 完成理邦（6/15） - 张颖燕 基于高量程7123的开发，实现调亮度-6/15-张颖燕 | ongoing | 张颖燕
2 | 其他 | 3DLUT 优化 | 技术开发 | 方案优化完成-6/13 | 完成代码，在自测中 - 徐海明 | 完成-6/13 | ongoing | 徐海明
3 | 其他 | CGA | 产品升级 | 84展厅更新-5/22 CGA2S1.01发布-6/10 | 遗留问题 - 徐海明 （图像识别模块、系统文本分辨率非100%） 支援王坤CGA失效问题 - 未解决 | 小主机串口驱动 6/8 测试组测出文本模式下，聚光灯使用坐标有问题 6/15 | ongoing | 徐海明
4 | 其他 | QC | 已立项 | 6月15日提测 | 完成了代码部分- 张颖燕 | 等待提测和整改- 张颖燕 6/15 | ongoing | 张颖燕
5 | 其他 | 生产者2.0 | 产品升级 | 6月4日发布 | 解决产线问题，最终发现不是软件问题、走ECN--王文鼎 |  | ongoing | 吴吕清
6 | 其他 | DDC TEST | 已立项 |  | 完成迈瑞215按客户场景压力测试 - 徐海明 |  | ongoing | 吴吕清
7 | 其他 | WEBQA2.0 | 产品升级 | 2018/6/9 AdminApi功能完善 | 6/9号之前将AdminApi所有接口调通， 并将功能加入到AdminApiTest中， 如果提前完成则进行QA3.0的开发 完善交接文档； |  | ongoing | 牟升
9 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 6月9日评审UI 6月15日外部评审（含UI） | 与工业设计沟通需求 继续进行客户端核心层的开发，底层与服务器的通信方式模块搭建； | 6月13日完成客户端UI初稿设计 6月15日完成客户端UI初稿设计 | ongoing | 王文鼎/吴吕清
10 | 其他 | 显示专家 | 待立项 | 继续修正便携显示器问题 - 6/1 显示器专家整体规格输出（包括显卡应用、CGA问题、二次开发等）-6/9 便携式显示器提测及文档相关工作 | 1、STM32驱动安装失败问题，正在努力解决。 2、显示器专家整体规格输出（包括显卡应用、CGA问题、二次开发等），6/8日已输出初稿，请阿鼎进行了初步评审。 3、便携式显示器提测及文档相关工作，已和测试组对接。 | STM32优先解决，重中之重。 显示专家规格第二版修正。 | ongoing | 顾金
11 | 其他 | 牛栏山一期 | 已立项 | 6月5日分享（王文鼎、李贯涛、刘善翼） 6月8日二期需求初稿评审（李强、朱帆、张萍、杨勇） | 1、协助搭建测试环境，解决测试遇到的问题-刘善翼 2、验证公网RTSP码流问题-刘善翼 3、验证VIDYO编解码质量-刘善翼 4、调研其他解码器厂家，申请试用-刘善翼 5、验证捷视飞通会议终端码流预览新方案 李贯涛： 1、WEBQA的linux环境下的开发环境搭建与便捷发布 2、nginx+rtmp模块转播摄像头rtsp流样例的Deam实现 3、优化4k2k切换与显示器布局切换同时进行很容易造成网转串模块失去响应的问题 4、解决卸载客户端时正在运行的客户端不会被终止的BUG 5、优化预览画面策略，解决软件层面上可能导致预览画面不显示的bug。 6、win7兼容性问题的调整（更换缓存策略以及数据库存储框架） | 协助测试-刘善翼 协助功能修改，DEBUG-刘善翼 继续修改一期的BUG-李贯涛 为二期需求有可能出现的多客户端需求做技术储备-李贯涛 | ongoing | 刘善翼/李贯涛
12 | 其他 | 机台项目 | 已立项 | 6月7日需求评审 6月15日规格书评审 | 调研需求-刘善翼 | 完成需求规格-刘善翼 | ongoing | 刘善翼/徐海明