## 0416
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 当前进度描述 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 2018-05-02 | 迈瑞归一化项目现场工具开发 | 现场工具本周二完成； 待提测状态； | 1.ODM老工具本周需完成导入张永博项目 | ongoing | 徐海明
2 | 其他 | 生产者2.0 | 产品升级 | 2018-04-20 | R240M-BL机型的添加； | 临时事情，按项目进度执行； | 1.与Scaler联调； 2.熟悉自测提测流程，以及生产者代码； 3.提测； | ongoing | 吴吕清
3 | 其他 | QC | 已立项 | 2018-04-27 | 项目已一轮提测，但兼容性开发待完善 | 偏离初始计划，但有新需求输入； | 1.在86上将QC测通； 2.西门子审厂后新需求导入QC； | ongoing | 张颖燕
4 | 其他 | WEBQA2.0 | 已立项 | 2018-04-27 | 1.测试组确认已解决的问题； 2.软件发布； 3.与RC8610兼容联调； | 2.2.0已发布； 后续支持并轨产品； | 解决QA上层和底层解决在86上的兼容问题； QA在84 上联调通过 本周内QA 2.0在84 和86上提测，下周内发布一版（8420/8610） | ongoing | 牟升
5 | 其他 | 显卡Api | 已立项 | 2018-04-16 | 1.已打通与DDC通信； 2.编写Demo进行演示； | 可演示状态； | 归档成果； | close | 吴吕清
| 其他 | MonitorApi | 已立项 | 2018-04-24 |  | 已作为显示器专家插件化 | 对Api进行单元代码测试 | ongoing | 牟升
6 | 其他 | DisplayExpert | 已立项 | 2018-04-16 | 1.软件权限管理模块完成； 2.加载卸载模块完成； 3.主界面引用库类导入； | 功能模块开发完成； |  | ongoing | 牟升
7 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 2018-05-16 |  |  | 开始编写规格初稿； 开始UI设计稿； | ongoing | 王文鼎
8 | 其他 | 便携显示器插件 | 待立项 | 2018-05-02 |  |  | 熟悉显示专家代码 准备开始UI设计稿 | ongoing | 顾金

## 0423
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 当前进度描述 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 2018-05-02 | 迈瑞归一化项目现场工具已完成，并交付ODM。 ODM老工具本周需完成导入张永博项目，已完成。 语音提示已导入完成； |  | 曲线算法优化精度优化，本周迈瑞持续验证； Pdf报告功能实现； | ongoing | 徐海明 | 张颖燕
2 | 其他 | 生产者2.0 | 产品升级 | 2018-04-20 | R240M-BL机型已添加 并自测；已完成 |  | 1.与Scaler联调； 2.熟悉自测提测流程，以及生产者代码； 3.提测； | ongoing | 吴吕清
3 | 其他 | QC | 已立项 | 2018-04-27 | 西门子审厂后新需求导入QC；已完成 在86上将QC测通；未完成 |  | 1.在86上将QC测通； 2.西门子审厂后新需求导入QC； | ongoing | 张颖燕
4 | 其他 | WEBQA2.0 | 已立项 | 2018-04-27 | 解决QA上层和底层解决在86上的兼容问题；已完成； QA在84 上联调通过；已完成 | 并轨两个型号已支持QA，待提测； | 老M53\老C61新升级软件，QA完成验证； 周二提测2.2.1版本QA； | ongoing | 牟升
5 | 其他 | 显卡Api | 已立项 | 2018-04-16 | 归档成果；已完成 |  |  | close | 吴吕清
| 其他 | MonitorApi | 已立项 | 2018-04-24 | 对Api进行单元代码测试，持续完成30% |  | 本周完成Api单元代码测试； | ongoing | 牟升
6 | 其他 | DisplayExpert | 已立项 | 2018-04-16 | 显示专家代码稳定，待插件完成，一并测试； |  |  | close | 顾金
7 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 2018-05-16 | 开始编写规格初稿；重新梳理了一遍规格，并且将整个软件业务进行模块划分。 开始UI设计稿；未开始； |  | 本周完成规格初稿； 本周将客户端UI草稿输出； | ongoing | 王文鼎
8 | 其他 | 便携显示器插件 | 待立项 | 2018-05-02 | 熟悉显示专家代码；持续 准备开始UI设计稿；已开始 |  | 初版Ui设计稿完成； | ongoing | 顾金

## 0503
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 当前进度描述 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 2018-05-02 | 曲线算法优化精度优化，本周迈瑞持续验证； Pdf报告功能实现；已将代码编写，待调试 |  | PDF报告导出功能自测完成 | ongoing | 徐海明/张颖燕
| 其他 | CGA | 产品升级 | 2018-05-02 | 对展厅CGA定位问题；并尝试了解决方案； |  | 将更改后的CGA部署到展厅 | ongoing | 徐海明
3 | 其他 | QC | 已立项 |  | QC的代码完成，待测试； |  | 1.在86上将QC测通； | ongoing | 张颖燕
4 | 其他 | WEBQA2.0 | 已立项 | 2018-04-27 | 对QA2.2.1自测并提测；已测试完成 |  |  | close | 牟升
| 其他 | MonitorApi | 已立项 | 2018-05-06 | 本周完成Api单元代码测试；已完成 增加DDC模块 |  | 将DDC模块加入 | ongoing | 牟升
7 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 2018-05-16 | 协助吴吕清搭建代码框架； 客户端UI草稿开始；界面开始搭建 |  | 界面客户端原型设计完成 | ongoing | 王文鼎/吴吕清
8 | 其他 | 便携显示器插件 | 待立项 | 2018-05-12 | 初版Ui设计稿开始编写； |  | 初版Ui设计稿完成； | ongoing | 顾金

## 0507
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 2018/5/8,开始自测；2018/5/10自测完成 2018/5/8号 C620病理模式自测，2018/5/10自测，代码review完成 3.04版本 5/11号提测 导入理邦 新协议，5/9日前完成-徐海明，联调-5/11-张颖燕 | 协助自测QA3.0 | C620病理模式整改 | ongoing | 徐海明/张颖燕
2 | 其他 | 3DLUT 优化 | 技术开发 | 结合方案二里程碑 |  |  | ongoing | 徐海明
3 | 其他 | CGA | 产品升级 | 2018/5/4前到展厅定位84问题 CGA2S1.01 | 提测一版后整改问题； 未去展厅定位84问题 | 将更改后的CGA部署到展厅 | ongoing | 徐海明
4 | 其他 | QC | 已立项 | 5/11前提测 |  | 1.在86上将QC测通； | ongoing | 张颖燕
5 | 其他 | 生产者2.0 | 产品升级 | 5/8日提测 | 自定义曲线 自动化生产 |  | ongoing | 吴吕清
6 | 其他 | DDC TEST | 已立项 | 5/8 培训完成迈瑞程序下载机制，5/11联调完成 |  |  | ongoing | 吴吕清
7 | 其他 | WEBQA2.0 | 产品升级 | 2018-05-05 | 已测试完成，走ECN， 王海问题沟通和进一步计划 | 和测试组协调用已发布版本兼容并轨机型5/8号之前，沟通测试8420&9810时间，ECN变更范围协调 | ongoing | 牟升
8 | 其他 | MonitorApi | 已立项 | 2018-05-06 | 将DDC 控制通路 移植，并验证完成 |  | ongoing | 牟升
9 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 2018/5/16； 2018/5/9评审客户端和web端UI草图 | 界面客户端原型设计完成 | 管理端端原型设计完成+UI评审 | ongoing | 王文鼎/吴吕清
10 | 其他 | 便携显示器插件 | 待立项 | 2018-05-12 | 1、功能已确定，页面需求已经交给工业设计，等待工业设计进行设计。 2、熟悉不同机型业务，修正框架，撰写功能。 | 撰写功能，页面好了后再进行页面撰写 | ongoing | 顾金
11 | 其他 | RC8610 System一期 | 已立项 | 2018/5/7文档编写完成文档编写 | 文档编写 RC8610 细节调整与已发现的BUG修复——李贯涛 测试系统所需的硬件和网络环境——刘善翼 修复录制功能内存泄漏的问题——刘善翼 | 医院调研 NISIRC8610 服务与客户端程序打包可安装 2018/5/11----李贯涛 NISIRC8610 守护进程开发 2018/5/9----李贯涛 小鱼和vidyo产品调研、演示、试用——刘善翼 其他1080P会议终端调研——刘善翼 | ongoing | 刘善翼/李贯涛

## 0512
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 2018/5/8,开始自测；2018/5/10自测完成 2018/5/8号 C620病理模式自测，2018/5/10自测，代码review完成 3.04版本 5/11号提测 导入理邦 新协议，5/9日前完成-徐海明，联调-5/11-张颖燕 | 协助自测QA3.0 | C620病理模式整改 | ongoing | 徐海明/张颖燕
2 | 其他 | 3DLUT 优化 | 技术开发 | 结合方案二里程碑 |  |  | ongoing | 徐海明
3 | 其他 | CGA | 产品升级 | 2018/5/4前到展厅定位84问题 CGA2S1.01 | 提测一版后整改问题； 未去展厅定位84问题 | 将更改后的CGA部署到展厅 | ongoing | 徐海明
4 | 其他 | QC | 已立项 | 5/11前提测 |  | 1.在86上将QC测通； | ongoing | 张颖燕
5 | 其他 | 生产者2.0 | 产品升级 | 5/8日提测 | 自定义曲线 自动化生产 |  | ongoing | 吴吕清
6 | 其他 | DDC TEST | 已立项 | 5/8 培训完成迈瑞程序下载机制，5/11联调完成 |  |  | ongoing | 吴吕清
7 | 其他 | WEBQA2.0 | 产品升级 | 2018-05-05 | 已测试完成，走ECN， 王海问题沟通和进一步计划 | 和测试组协调用已发布版本兼容并轨机型5/8号之前，沟通测试8420&9810时间，ECN变更范围协调 | ongoing | 牟升
8 | 其他 | MonitorApi | 已立项 | 2018-05-06 | 将DDC 控制通路 移植，并验证完成 |  | ongoing | 牟升
9 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 2018/5/16； 2018/5/9评审客户端和web端UI草图 | 界面客户端原型设计完成 | 管理端端原型设计完成+UI评审 | ongoing | 王文鼎/吴吕清
10 | 其他 | 便携显示器插件 | 待立项 | 2018-05-12 | 1、功能已确定，页面需求已经交给工业设计，等待工业设计进行设计。 2、熟悉不同机型业务，修正框架，撰写功能。 | 撰写功能，页面好了后再进行页面撰写 | ongoing | 顾金
11 | 其他 | RC8610 System一期 | 已立项 | 2018/5/7文档编写完成文档编写 | 文档编写 RC8610 细节调整与已发现的BUG修复——李贯涛 测试系统所需的硬件和网络环境——刘善翼 修复录制功能内存泄漏的问题——刘善翼 | 医院调研 NISIRC8610 服务与客户端程序打包可安装 2018/5/11----李贯涛 NISIRC8610 守护进程开发 2018/5/9----李贯涛 小鱼和vidyo产品调研、演示、试用——刘善翼 其他1080P会议终端调研——刘善翼 | ongoing | 刘善翼/李贯涛