## 0416
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 当前进度描述 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 2018-05-02 | 迈瑞归一化项目现场工具开发 | 现场工具本周二完成； 待提测状态； | 1.ODM老工具本周需完成导入张永博项目 | ongoing | 徐海明
2 | 其他 | 生产者2.0 | 产品升级 | 2018-04-20 | R240M-BL机型的添加； | 临时事情，按项目进度执行； | 1.与Scaler联调； 2.熟悉自测提测流程，以及生产者代码； 3.提测； | ongoing | 吴吕清
3 | 其他 | QC | 已立项 | 2018-04-27 | 项目已一轮提测，但兼容性开发待完善 | 偏离初始计划，但有新需求输入； | 1.在86上将QC测通； 2.西门子审厂后新需求导入QC； | ongoing | 张颖燕
4 | 其他 | WEBQA2.0 | 已立项 | 2018-04-27 | 1.测试组确认已解决的问题； 2.软件发布； 3.与RC8610兼容联调； | 2.2.0已发布； 后续支持并轨产品； | 解决QA上层和底层解决在86上的兼容问题； QA在84 上联调通过 本周内QA 2.0在84 和86上提测，下周内发布一版（8420/8610） | ongoing | 牟升
5 | 其他 | 显卡Api | 已立项 | 2018-04-16 | 1.已打通与DDC通信； 2.编写Demo进行演示； | 可演示状态； | 归档成果； | close | 吴吕清
| 其他 | MonitorApi | 已立项 | 2018-04-24 |  | 已作为显示器专家插件化 | 对Api进行单元代码测试 | ongoing | 牟升
6 | 其他 | DisplayExpert | 已立项 | 2018-04-16 | 1.软件权限管理模块完成； 2.加载卸载模块完成； 3.主界面引用库类导入； | 功能模块开发完成； |  | ongoing | 牟升
7 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 2018-05-16 |  |  | 开始编写规格初稿； 开始UI设计稿； | ongoing | 王文鼎
8 | 其他 | 便携显示器插件 | 待立项 | 2018-05-02 |  |  | 熟悉显示专家代码 准备开始UI设计稿 | ongoing | 顾金

## 0423
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 当前进度描述 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 2018-05-02 | 迈瑞归一化项目现场工具已完成，并交付ODM。 ODM老工具本周需完成导入张永博项目，已完成。 语音提示已导入完成； |  | 曲线算法优化精度优化，本周迈瑞持续验证； Pdf报告功能实现； | ongoing | 徐海明 | 张颖燕
2 | 其他 | 生产者2.0 | 产品升级 | 2018-04-20 | R240M-BL机型已添加 并自测；已完成 |  | 1.与Scaler联调； 2.熟悉自测提测流程，以及生产者代码； 3.提测； | ongoing | 吴吕清
3 | 其他 | QC | 已立项 | 2018-04-27 | 西门子审厂后新需求导入QC；已完成 在86上将QC测通；未完成 |  | 1.在86上将QC测通； 2.西门子审厂后新需求导入QC； | ongoing | 张颖燕
4 | 其他 | WEBQA2.0 | 已立项 | 2018-04-27 | 解决QA上层和底层解决在86上的兼容问题；已完成； QA在84 上联调通过；已完成 | 并轨两个型号已支持QA，待提测； | 老M53\老C61新升级软件，QA完成验证； 周二提测2.2.1版本QA； | ongoing | 牟升
5 | 其他 | 显卡Api | 已立项 | 2018-04-16 | 归档成果；已完成 |  |  | close | 吴吕清
| 其他 | MonitorApi | 已立项 | 2018-04-24 | 对Api进行单元代码测试，持续完成30% |  | 本周完成Api单元代码测试； | ongoing | 牟升
6 | 其他 | DisplayExpert | 已立项 | 2018-04-16 | 显示专家代码稳定，待插件完成，一并测试； |  |  | close | 顾金
7 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 2018-05-16 | 开始编写规格初稿；重新梳理了一遍规格，并且将整个软件业务进行模块划分。 开始UI设计稿；未开始； |  | 本周完成规格初稿； 本周将客户端UI草稿输出； | ongoing | 王文鼎
8 | 其他 | 便携显示器插件 | 待立项 | 2018-05-02 | 熟悉显示专家代码；持续 准备开始UI设计稿；已开始 |  | 初版Ui设计稿完成； | ongoing | 顾金

## 0503
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 当前进度描述 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 2018-05-02 | 曲线算法优化精度优化，本周迈瑞持续验证； Pdf报告功能实现；已将代码编写，待调试 |  | PDF报告导出功能自测完成 | ongoing | 徐海明/张颖燕
| 其他 | CGA | 产品升级 | 2018-05-02 | 对展厅CGA定位问题；并尝试了解决方案； |  | 将更改后的CGA部署到展厅 | ongoing | 徐海明
3 | 其他 | QC | 已立项 |  | QC的代码完成，待测试； |  | 1.在86上将QC测通； | ongoing | 张颖燕
4 | 其他 | WEBQA2.0 | 已立项 | 2018-04-27 | 对QA2.2.1自测并提测；已测试完成 |  |  | close | 牟升
| 其他 | MonitorApi | 已立项 | 2018-05-06 | 本周完成Api单元代码测试；已完成 增加DDC模块 |  | 将DDC模块加入 | ongoing | 牟升
7 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 2018-05-16 | 协助吴吕清搭建代码框架； 客户端UI草稿开始；界面开始搭建 |  | 界面客户端原型设计完成 | ongoing | 王文鼎/吴吕清
8 | 其他 | 便携显示器插件 | 待立项 | 2018-05-12 | 初版Ui设计稿开始编写； |  | 初版Ui设计稿完成； | ongoing | 顾金

## 0507
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 2018/5/8,开始自测；2018/5/10自测完成 2018/5/8号 C620病理模式自测，2018/5/10自测，代码review完成 3.04版本 5/11号提测 导入理邦 新协议，5/9日前完成-徐海明，联调-5/11-张颖燕 | 协助自测QA3.0 | C620病理模式整改 | ongoing | 徐海明/张颖燕
2 | 其他 | 3DLUT 优化 | 技术开发 | 结合方案二里程碑 |  |  | ongoing | 徐海明
3 | 其他 | CGA | 产品升级 | 2018/5/4前到展厅定位84问题 CGA2S1.01 | 提测一版后整改问题； 未去展厅定位84问题 | 将更改后的CGA部署到展厅 | ongoing | 徐海明
4 | 其他 | QC | 已立项 | 5/11前提测 |  | 1.在86上将QC测通； | ongoing | 张颖燕
5 | 其他 | 生产者2.0 | 产品升级 | 5/8日提测 | 自定义曲线 自动化生产 |  | ongoing | 吴吕清
6 | 其他 | DDC TEST | 已立项 | 5/8 培训完成迈瑞程序下载机制，5/11联调完成 |  |  | ongoing | 吴吕清
7 | 其他 | WEBQA2.0 | 产品升级 | 2018-05-05 | 已测试完成，走ECN， 王海问题沟通和进一步计划 | 和测试组协调用已发布版本兼容并轨机型5/8号之前，沟通测试8420&9810时间，ECN变更范围协调 | ongoing | 牟升
8 | 其他 | MonitorApi | 已立项 | 2018-05-06 | 将DDC 控制通路 移植，并验证完成 |  | ongoing | 牟升
9 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 2018/5/16； 2018/5/9评审客户端和web端UI草图 | 界面客户端原型设计完成 | 管理端端原型设计完成+UI评审 | ongoing | 王文鼎/吴吕清
10 | 其他 | 便携显示器插件 | 待立项 | 2018-05-12 | 1、功能已确定，页面需求已经交给工业设计，等待工业设计进行设计。 2、熟悉不同机型业务，修正框架，撰写功能。 | 撰写功能，页面好了后再进行页面撰写 | ongoing | 顾金
11 | 其他 | RC8610 System一期 | 已立项 | 2018/5/7文档编写完成文档编写 | 文档编写 RC8610 细节调整与已发现的BUG修复——李贯涛 测试系统所需的硬件和网络环境——刘善翼 修复录制功能内存泄漏的问题——刘善翼 | 医院调研 NISIRC8610 服务与客户端程序打包可安装 2018/5/11----李贯涛 NISIRC8610 守护进程开发 2018/5/9----李贯涛 小鱼和vidyo产品调研、演示、试用——刘善翼 其他1080P会议终端调研——刘善翼 | ongoing | 刘善翼/李贯涛

## 0512
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 2018/5/8,开始自测；2018/5/10自测完成 2018/5/8号 C620病理模式自测，2018/5/10自测，代码review完成 3.04版本 5/11号提测 导入理邦 新协议，5/9日前完成-徐海明，联调-5/11-张颖燕 | C620病理模式完成提测、代码review未完成、完成护眼模式调试 - 徐海明 完成US19-NS导入新协议、远程联调。完成深圳ODM新协议现场工具不能用问题支援 - 徐海明 理邦代码已完成 - 徐海明 持续配合scaler平台导入3D - 徐海明 完成3.04版本音频、pdf导入代码 - 张颖燕 理邦未开始联调，scaler有紧急项目 - 张颖燕 持续协助迈瑞13.3导入新协议联调 - 张颖燕 | C620护眼模式曲线评审及导入 - 徐海明 音频、pdf测试、西门子bug、S8610卡死问题 - 徐海明 持续配合scaler平台导入3D - 徐海明 完成理邦、迈瑞13.3联调 - 张颖燕 ODM新协议现场工具二轮建议搜集及按建议更改、周二前调通蓝韵下曲线 - 张颖燕 | ongoing | 徐海明/张颖燕
2 | 其他 | 3DLUT 优化 | 技术开发 | 结合方案二里程碑 |  | 调通3D优化方案，出实验数据 - 徐海明 | ongoing | 徐海明
3 | 其他 | CGA | 产品升级 | 2018/5/4前到展厅定位84问题 CGA2S1.01 | 协助孙伟定位分析 | 将更改后的CGA部署到展厅 | ongoing | 徐海明
4 | 其他 | QC | 已立项 | 5/11前提测 | 完成问题定位，QC不做改动 - 徐海明 | 提测 - 张颖燕 | ongoing | 张颖燕
5 | 其他 | 生产者2.0 | 产品升级 | 5/8日提测 | S5810自动化生产以及巨烽和飞利浦的曲线自动化已测试完成 | 5/14日可提测 | ongoing | 吴吕清
6 | 其他 | DDC TEST | 已立项 | 5/8 培训完成迈瑞程序下载机制，5/11联调完成 | 迈瑞程序下载代码已修改完成，待测试 | 下周进行测试 | ongoing | 吴吕清
7 | 其他 | WEBQA2.0 | 产品升级 | 2018-05-22 | 对老外需求进行汇总并列出了计划 | 预计一周半时间完成客户提出的需求（截止2018/5/22）（1.能手动设置最大亮度 2.目视检查图片用无压缩格式代替jpg格式 3.远程操作要能判断显示器是否有人使用 4.能够展示随着时间推移显示器的一致性信息5.多点测量亮度） | ongoing | 牟升
8 | 其他 | MonitorApi | 已立项 | 2018-05-12 | DDC已植入MonitorApi，并完成了验证 | 我负责的显示专家模块已完成 | ongoing | 牟升
9 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 2018/5/16； 2018/5/9评审客户端和web端UI草图 | UI设计第一稿评审完成 第二稿设计完成 | 管理端客户端界面架构开始搭建； 工业设计效果图开始； | ongoing | 王文鼎/吴吕清
10 | 其他 | 便携显示器插件 | 待立项 | 2018-05-12 | 1、功能已确定，页面需求已经交给工业设计，等待工业设计进行设计。 2、熟悉不同机型业务，修正框架，撰写功能。 | 撰写功能，页面好了后再进行页面撰写 | ongoing | 顾金
11 | 其他 | RC8610 System一期 | 已立项 | 2018/5/7文档编写完成文档编写 | 省人民医院调研， NISIRC8610 服务与客户端程序打包可安装 2018/5/11----李贯涛（已完成） NISIRC8610 守护进程开发 2018/5/9----李贯涛（已完成） 小鱼和vidyo产品调研、演示、试用——刘善翼（借机已到，待演示和试用） 其他1080P会议终端调研——刘善翼 （维海德借机已到，待演示和试用) | 文件传输功能整理重构------2018/5/15李贯涛 解已发现的BUG，自测RC8610------2018/5/18李贯涛 测试（小鱼、vidyo、维海德的产品，维海德的产品有限测试)------2018/5/18李贯涛/刘善翼 多媒体控制模块UI调整、屏幕布局设置功能调整——2018/5/15/刘善翼 医院调研------李贯涛/刘善翼 | ongoing | 刘善翼/李贯涛

## 0519
应用软件项目周报
一、本周工作总结
NO. | 组别 | 项目/任务名称 | 项目/任务分类 | 目标完成时间/里程碑节点 | 上周完成情况 | 向后一周主要任务/工作量 | 当前状态 | 责任人 | 涉及人员 | 当前问题与困难
1 | 其他 | 生产者3.0 | 产品升级 | 2018/5/8,开始自测；2018/5/10自测完成 2018/5/8号 C620病理模式自测，2018/5/10自测，代码review完成 3.04版本 5/11号提测 导入理邦 新协议，5/9日前完成-徐海明，联调-5/11-张颖燕 完成3.05版本（C620/C350护眼模式/3.04版本问题解决）音频、pdf导入代码 -徐海明，5/19日前 |  | C620护眼模式曲线评审及导入 - 徐海明 音频、pdf测试、西门子bug、S8610卡死问题 - 徐海明 持续配合scaler平台导入3D - 徐海明 完成理邦、迈瑞13.3联调 - 张颖燕 ODM新协议现场工具二轮建议搜集及按建议更改、周二前调通蓝韵下曲线 - 张颖燕 完成3.05版本（C620/C350护眼模式/3.04版本问题解决）音频、pdf导入代码 -徐海明，5/19日前 | ongoing | 徐海明/张颖燕
2 | 其他 | 3DLUT 优化 | 技术开发 | 3DLUT结合方案二代码完成-5/23,数据验证 5/26 方案优化完成-5/31 |  |  | ongoing | 徐海明
3 | 其他 | CGA | 产品升级 | 84 CGA 新协议修改提测-5/16 84展厅更新-5/22 CGA2S1.01测试-5/18-? CGA2S1.01发布-6/10 |  | 协助孙伟定位分析，提测-5/16 将更改后的CGA部署到展厅 | ongoing | 徐海明
4 | 其他 | QC | 已立项 | 5/11前提测 | 完成问题定位，QC不做改动 - 徐海明 | 提测 - 张颖燕 | ongoing | 张颖燕
5 | 其他 | 生产者2.0 | 产品升级 | 5/8日提测 | S5810自动化生产以及巨烽和飞利浦的曲线自动化已测试完成 | 已经提测 | ongoing | 吴吕清
6 | 其他 | DDC TEST | 已立项 | 5/8 培训完成迈瑞程序下载机制，5/11联调完成 | 迈瑞程序下载代码已修改完成，正在调试自测 | 继续调试 | ongoing | 吴吕清
7 | 其他 | WEBQA2.0 | 产品升级 | 2018-05-25 | 预计一周半时间完成客户提出的需求 1.目视检查图片用无压缩格式代替jpg格式 2.远程操作要能判断显示器是否有人使用（现在做的是增加free和busy按钮提示管理端是否有人使用） | 2018/5/21-2018/5/22协助刘善翼李贯涛进行RC8610测试；客户需求变更，预计2018/5/25完成 | ongoing | 牟升
9 | 其他 | WEBQA3.0 | 已立项 | 2018/5/31 管理端、客户端框架搭建 | UI设计第一稿评审完成 第二稿设计完成 | 管理端客户端界面架构开始搭建； 工业设计效果图开始； | ongoing | 王文鼎/吴吕清
10 | 其他 | 便携显示器插件 | 待立项 | 2018/5/23 UI设计稿评审 2018/5/26 自测完成 | 1、功能和业务的撰写、完善。主要考虑机型和功能的可拓展性。 2、页面UI，已经在周五和工业设计负责人开会详细沟通过了。 | 1、关注工业设计的页面进展，周三完成评审 2、完善剩余工作，完成自测 | ongoing | 顾金
11 | 其他 | RC8610 System一期 | 已立项 | 2018/5/22自测完成提测 | 文件传输功能整理重构------2018/5/15李贯涛---已完成 解已发现的BUG，自测RC8610------2018/5/18李贯涛 自测CheckList------刘善翼 测试（小鱼、vidyo、维海德的产品，维海德的产品有限测试)------刘善翼 调整代码解决VLC码流预览静音、延迟问题——刘善翼 医院调研------李贯涛/刘善翼 | 到总部搭建RC8610环境——2018/5/24刘善翼 完成自测，提测——20185/23刘善翼、李贯涛 | ongoing | 刘善翼/李贯涛